**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **сельского поселения Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области за 2018 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы муниципального образования Заилечный сельсовет от 24.01.2017 года № 05-п «**О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области».

В сельском поселении приняты следующие муниципальные программы:

1. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»;
2. «Муниципальное управление в сельском поселении Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области - 2019-2024 года». В 2018 году была обеспечена реализация по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы».

Реализация программ была направлена на:

1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;

2.Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Заилечный сельсовет;

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Заилечный сельсовет;

4. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Заилечныйсельсовет;

5.Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельской местности, в том числе молодых семей;

6. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства

7. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения.

По итогам 2018 года определена оценка эффективности программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Оценка выполнения показателей эффективности в % |
| 1 | Ремонт культурного объекта | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация культурно-досуговых мероприятий | тыс. рублей | 1478,0 | 1449,9 | 98 |
| 3 | Организация библиотечного обслуживания населения | тыс. рублей | 388,0 | 388,0 | 100 |
| 4 | Благоустройство территории сельского поселения | тыс. рублей | 1,3 | 0,4 | 31 |
| 5 | Обеспечение мер пожарной безопасности | тыс. рублей | 515,3 | 513,7 | 99 |
| 6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. рублей | 673,8 | 635,3 | 94 |
| 7 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. рублей | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 8 | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | тыс. рублей | 154,6 | 152,8 | 99 |
| 9 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) | тыс. рублей | 565,1 | 565,1 | 100 |
|  | Итоговая сводная оценка | тыс. рублей | 3788,1 | 3717,2 | 98 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | Эффективна, целесообразна кфинансирова-нию |

Действие этой программы рассчитано до 2023 года. Окончательные итоги будут подведены по истечении сока действия.

 Действие программы «Муниципальное управление в сельском поселении Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области - 2019-2024 года» рассчитано на период 2019-2024 годов. Подготовительные мероприятия для начала её реализации проведены. Необходимая документация подготовлена.