АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАИЛЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.02.2023 № 22 -п

с. Веселый Первый

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования

Заилечный сельсовет от 17.04.2017 № 24-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Заилечный сельсовет на 2017-2023 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 24.01.2017 № 03-п «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области», постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 17.04.2017г. № 24-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет на 2017-2023 годы» следующие изменения:

1.1 Паспорт программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет на 2017-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.2 Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

1.4 План реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.Ю.Нижегородцев

Разослано: в дело, финансовый отдел, отдел экономики, прокурору район

Приложение  
к постановлению главы

муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  
от 22.02.2023 № 22 -п

**Муниципальная   программа**

**«Устойчивое развитие территории**

**муниципального образования**

**Заилечный сельсовет**

**Акбулакского района**

**Оренбургской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Комплексное  развитие территории МО Заилечный сельсовет, создание комфортных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.  2.Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Заилечный сельсовет.  3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Заилечный сельсовет.  4. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Заилечный сельсовет.  5.Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельской местности, в том числе молодых семей.  6. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства.  7. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения.  8. Обеспечение сельского населения качественной питьевой водой.  9. Повышение уровня газификации домов (квартир) сельского поселения.  10. Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения.  11. Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  12. Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество отремонтированных объектов культуры.  2.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий.  3.Увеличение количества зарегистрированных читателей библиотек.  4.Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности.  5.Количество замененных ламп.  6.Количество высаженных молодых саженцев деревьев.  7.Покос травы (сорняк).  8.Количество ликвидированных несанкционированных свалок.  9.Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года.  10.Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом.  11.Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности.  12.Ремонт водопроводной сети.  13.Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей).  14. Ввод в действие водопровода.  15.Увеличение доли ввода в действие распределительных газовых сетей.  16.Количество размещенных контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения.  17. Количество проведенных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  18. Внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2024гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 48764,5тыс.рублей,в том числе:  в 2017 году 7961 тыс.рублей,  в 2018 году -2689,3тыс.рублей,  в 2019 году -6119,7тыс.рублей,  в 2020 году – 6258,2.рублей,  в 2021 году – 9352,5тыс.рублей,  в 2022 году – 8291,5тыс.рублей,  в 2023 году – 8346,5тыс.рублей,  в 2024 году – 3595,8 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Повышение эффективности и функционирования культурного объекта;  2.Сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения;  3.Повышение уровня внешнего благоустройства сельского поселения, улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов на территории сельского поселения;  4.Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  5. Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения в границах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог.  6.Пополнение доходной части бюджета муниципального образования сельского поселения;  7.Повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры;  8.Обеспечение населения качественной питьевой водой;  9. Повышение уровня газификации домов (квартир) сельского поселения;  10. Определение мест размещения контейнерных площадок и размещение контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения.  11. Повышение уровня обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  12. Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. |

|  |
| --- |
|  |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование Заилечный сельсовет расположен в юго-восточной части Акбулакского района Оренбургской области с административным центром в селе Веселый Первый. В состав муниципального образования входит пять населенных пунктов: с. Веселый Первый, п.Нагумановка, п.Новоодесский, п.Кызылбулак, п.Майкобулак расстояние от села Веселый Первый до областного центра 120 км и 11 км до районного центра п.Акбулак. Общая площадь сельского поселения составляет 40515 га.

На сегодняшний день, численность населения сельского поселения составляет 1144 человека. В результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

Одной из приоритетных проблем сельского поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Протяженность сети дорог фактически составляет 13993 м. Хорошее состояние дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшение условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту дорог. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Также не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях. Необходимо проведение работ по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, реконструкции объектов освещения на улицах сельского поселения и установки дополнительных точек освещения в соответствии с запросами населения.

Необходимо продолжить работы по благоустройству населенных пунктов, территорий массового отдыха. Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает, необходима установка детской игровой и спортивной площадки.

В сельском поселении действует 1- СОШ на 320 мест, 1- дошкольное учреждение на 30 мест , 3 - ФАПА , 1 - Дом культуры и досуга на 400 мест, 1 – Сельский клуб.

На территории села Веселый Первый имеется газовая котельная, которая отапливает здания соц. культбыта. Газифицировано 136 домовладений, что составляет 75% к общему числу домов в населённом пункте. Жилые дома имеют автономное газоснабжение.

На территории сельского поселения насчитывается 241 личное подсобное хозяйство, средний размер земельного участка- 5 соток.

Проводится активная работа по развитию малого предпринимательства на селе.

На территории сельсовета предпринимательской деятельностью занимается 16 индивидуальных предпринимателей, из них 10 - занятыми в сельском хозяйстве, 3 - в торговле, и 3 - прочие виды услуг.

Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

Несмотря на совершенствование материально- технической базы учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный ремонт здания СДК.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 99%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительство новых объектов.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет» (далее – Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

**2. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования Заилечный сельсовет в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для устойчивого развития Заилечного сельского поселения сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

- прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на среднесрочный период.

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

- совершенствование муниципальной службы;

- создание условий для эффективного использования средств бюджета Заилечного сельсовета;

- обеспечение устойчивого развития дорожного хозяйства и благоустройства.

 Сроки реализации Программы охватывают период 2017-2024 годов без выделения этапов.

**3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**5.Ресурсное обеспечение программы**

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подробное распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Порядок предоставления средств из бюджета муниципального района бюджетам поселений на реализацию проекта «Народный бюджет»**

Реализация мероприятий проекта осуществляется за счет бюджетных средств, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной и/или любой иной форме (в том числе нематериальной) в рамках действующего законодательства Российской федерации, в размерах:

- за счет средств бюджета сельского поселения, спонсоров и жителей не менее 10% от стоимости проекта;

- за счет средств районного бюджета – 90%.

Максимально возможное количество предоставляемых проектов от одного сельского поселения – не более одного.

Порядок предоставления средств из бюджета муниципального района бюджетам поселений на реализацию проекта «Народный бюджет» определяет правила предоставления гранта из бюджета муниципального района бюджетам поселений в форме иных дотаций на реализацию проекта «Народный бюджет» (далее - проект) начиная с 2018 года.

Грант предоставляется финансовым отделом администрации Акбуласккого района (далее – финансовый отдел) в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Акбулакского района»,утвержденной постановлением администрации Акбулакского района от 16.12.2014 года № 2295-п, по результатам проведенного общественного голосования проектов, предоставляемых сельскими поселениями в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

Грант предоставляется в размере 300,0 тыс. рублей каждому сельскому поселению, участвующему в проекте «Народный бюджет» и подлежит использованию на финансовое обеспечение проектов, прошедших общественное обсуждение.

Предоставление гранта осуществляется на основании соглашений о предоставлении и расходовании средств, заключаемых администрацией Акбулакского района с муниципальными образованиями сельских поселений.

Предоставление гранта осуществляется при соблюдении сельскими поселениями – участниками проекта следующих условий:

1. Включение в решение о бюджете поселения отдельной строкой средств на реализацию проекта.

2. отсутствие по состоянию на 01 января текущего финансового года просроченной кредиторской задолженности.

3. Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта до конца текущего финансового года.

В случае образования экономии в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта или невыполнения мероприятий по иным причинам получатели гранта имеют право на реализацию дополнительных общественно значимых муниципальных проектов.

Приложение 1

  к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

МО Заилечный сельсовет»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Заилечный**

**сельсовет», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | | 2024  год | | |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Заилечный сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт культурного объекта» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество  отремонтированных объектов культуры | | | Муниципальная программа | единиц | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация культурно-досуговых мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | | | Муниципальная программа | единиц | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Увеличение количества зарегистрированных читателей библиотек | | | Муниципальная программа | процентов | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | 85 | |
| Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство территории сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | | | Муниципальная программа | процентов | | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | 100 | |
| 1.4.2 | Количество замененных ламп | | | единиц | | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 1.4.3 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | | | единиц | | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | | | 90 | |
| 1.4.4 | Покос травы (сорняк) | | | Кв.м | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | 3500 | |
| 1.4.5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | | единиц | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение мер пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | | | Муниципальная программа | процентов | | 60 | 70 | 75 | 80 | 81 | 83 | 85 | | | 90 | |
| Основное мероприятие 1.6 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | | Муниципальная программа | метров | | 400 | 700 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 500 |  | |
| Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | | Муниципальная программа | % | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 5 | |
| Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Ремонт водопроводной сети | | Муниципальная программа | погон.м. | | 5 | 6 | 6 | 50 | 1900 | 3600 | 2780 | | | 50 | |
| Основное мероприятие 1.9 «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей)» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Социальное обеспечение населения | | Муниципальная программа | единиц | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| Основное мероприятие 1.10 «Развитие водоснабжения в сельской местности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | | Капитальный ремонт водопровода | | Муниципальная программа | километров | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | | | 0 | |
| Основное мероприятие 1.11 «Развитие газификации в сельской местности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | | Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности | | Муниципальная программа | километров | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.11.1 | | Повышение уровня газификации жилого фонда | | Муниципальная программа | процентов | | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | | | 0 | |
| Основное мероприятие 1.12 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | | Повышение эффективности распределения бюджетных средств | | Муниципальная программа | тыс. рублей | | 1974,9 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | | | 146,0 | |
| Основное мероприятие 1.13 «Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | | Количество размещенных контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения | | Муниципальная программа | единиц | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 13 | |
| Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | | | | Количество проведенных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Муниципальная программа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 |
| Основное мероприятие 1.15 «Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | | | | Внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. | Муниципальная программа | | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | | 0 | | 0 |

Приложение 2

  к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

МО Заилечный сельсовет»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Заилечный сельсовет»**

таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование ведомственной целевой программы  и основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончание реализации | |
| 1 | | Основное мероприятие  1.1 «Ремонт культурного объекта» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Повышение эффективности функционирования культурного объекта | Повышение износа  культурного объекта | Количество отремонтированных культурных объектов |
| 2 | Основное мероприятие  1.2 «Организация культурно-досуговых мероприятий» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения | | Снижение культурного развития населения | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
| 3 | Основное мероприятие  1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения | | Снижение качества жизнедеятельности населения | Увеличение количества зарегистрированных читателей библиотек |
| 4 | | Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство территории сельского поселения» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Повышение уровня внешнего благоустройства сельского поселения; улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов на территории сельского поселения | Снижение безопасности дорожного движения, снижение качества жизнедеятельности населения | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности; количество замененных ламп; количество высаженных молодых саженцев деревьев; покос травы(сорняк); количество ликвидированных несанкционированных свалок. |
| 5 | | Основное мероприятие  1.5 «Обеспечение мер пожарной безопасности» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Увеличение рисков возникновения пожаров | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |
| 6 | | Основное мероприятие  1.6 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Увеличение износа автомобильных дорог | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом |
| 7 | | Основное мероприятие  1.7 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Пополнение доходной части бюджета муниципального образования сельского поселения | Снижение доходной части бюджета муниципального образования сельского поселения | Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности |
| 8 | | Основное мероприятие  1.8 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Повышение износа систем коммунальной инфраструктуры | Ремонт водопроводной сети |
| 9 | | Основное мероприятие 1.9 «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей)» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Создание условий для повышения доступности предоставления жилья отдельным категориям граждан;  - создание комфортных условий для проживания отдельных категорий граждан. | Неоказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении жилья | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 10 | | Основное мероприятие 1.10 «Развитие водоснабжения в сельской местности» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Обеспечение сельского населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения | Снижение уровня качества жизни;  ухудшение состояния здоровья на селе | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;  уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
| 11 | | Основное мероприятие 1.11 «Развитие газификации в сельской местности» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2017 | | 2024 | | Повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта | Ухудшение демографической ситуации;  снижение уровня качества жизни на селе | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;  уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
| 12 | | Основное мероприятие 1.12  «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2019 | | 2024 | | Повышение эффективности распределения бюджетных средств | Неиспользование налоговых льгот | Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот местных налогов |
| 13 | | Основное мероприятие 1.13«Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2020 | | 2024 | | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Снижение уровня качества жизни на селе | Определение мест размещения контейнерных площадок и размещение контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения |
| 14 | | Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2020 | | 2024 | | Повышение уровня обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Увеличение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Снижение количества угроз населению от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по отношению к уровню прошлого года |
| 15 | | Основное мероприятие 1.15 «Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» | | Администрация муниципального образования Заилечный сельсовет | | 2021 | | 2024 | | Внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. | Снижение качества исполнения полномочий администрации сельсовета | Повышение обеспечения исполнения полномочий администрации сельсовета |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории МО Заилечный сельсовет»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области»**

таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 7961 | 2689,3 | 6119,7 | 6258,2 | 9352,5 | 7426,5 | 8346,5 | 4714,8 |
| Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | Х | Х | 2736 | 2689,3 | 3126,1 | 6080,5 | 5500 | 3379 | 3413,5 | 4714,8 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Ремонт культурного объекта | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 01 00000 | 5501 | 0 | 0 | 0 | 4029 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 02 00000 | 603,9 | 450 | 998,6 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 03 00000 | 276,8 | 388,0 | 390 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие1.4 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0503 | 730 04 00000 | 62,7 | 1,3 | 570,6 | 890,3 | 484,5 | 484,5 | 484,5 | 484,5 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0310 | 730 05 00000 | 19 | 445,3 | 603 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0409 | 730 06 00000 | 531,5 | 673 | 3329,5 | 1694,9 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0412 | 730 07 00000 | 7,5 | 12,0 | 0 | 798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1.8 | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 08 00000 | 299,3 | 154,6 | 228 | 358,2 | 1777 | 3880 | 5050 | 299,3 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.9 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 1003 | 730 09 00000 | 659,3 | 565,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.10 | Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 10 00000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.11 | Развитие газификации в сельской местности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 11 00000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 12 00000 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.13 | Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 13 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 1119 |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14 | Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 14 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 | Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 15 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории МО Заилечный сельсовет»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета

таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | | Оценка расходов | | | | | | | | | |
| 2017  год | | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» | всего, в том числе | | 7961 | | 2689,3 | 6119,7 | 6258,2 | 9352,5 | 7426,5 | 8346,5 | 4714,8 |
| областной бюджет | | 5225 | |  | 2993,6 | 1775 | 3852,5 | 3269,5 | 4933 | 31 |
| иные источники финансирования | | 2736 | | 2689,3 | 3126,1 | 6080,5 | 5500 | 4157 | 3413,5 | 4683,8 |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1.1. | Ремонт культурного объекта | всего, в том числе | | 5501 | | 0 | 0 | 0 | 4029 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 5225 | | 0 | 0 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 276 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | | Основное мероприятие 1.2. | Организация культурно-досуговых мероприятий | всего, в том числе | | 603,9 | | 450 | 998,6 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 603,9 | | 450 | 998,6 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 1.3. | | Основное мероприятие 1.3. | Организация библиотечного обслуживания населения | всего, в том числе | | 276,8 | | 388 | 390 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 276,8 | | 388 | 390 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 1.4. | | Основное мероприятие 1.4. | Благоустройство территории сельского поселения | всего, в том числе | | 62,7 | | 1,3 | 570,6 | 890,3 | 484,5 | 484,5 | 484,5 | 484,5 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 62,7 | | 1,3 | 570,6 | 890,3 | 484,5 | 484,5 | 484,5 | 484,5 |
| 1.5. | | Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение мер пожарной безопасности | всего, в том числе | | 19 | | 445,3 | 603 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 19 | | 445,3 | 4603 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 1.6. | | Основное мероприятие 1.6. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе | | 531,5 | | 673 | 3329,5 | 1694,9 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 2993,6 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 531,5 | | 673 | 335,9 | 909,9 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| 1.7. | | Основное мероприятие 1.7. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | всего, в том числе | | 7,5 | | 12 | 0 | 798,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 7,5 | | 12 | 0 | 798,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | | Основное мероприятие 1.8. | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | | 299,3 | | 154,6 | 228 | 358,2 | 1777 | 3880 | 5050 | 299,3 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1777 | 3810 | 4933 | 0 |
| иные источники финансирования | | 299,3 | | 154,6 | 228 | 1358,2 | 0 | 70 | 117 | 299,3 |
| 1.9 | | Основное мероприятие 1.9 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) | всего, в том числе | | 659,3 | | 565,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 659,3 | | 565,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | | Основное мероприятие 1.10 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего, в том числе | | 0 | | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 0 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | | Основное мероприятие 1.11 | Развитие газификации в сельской местности | всего, в том числе | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | | Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | всего, в том числе | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | | Основное мероприятие 1.13 | Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения | всего, в том числе | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| иные источники финансирования | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14 | | Обеспечение проведения  мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 | | Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | всего, в том числе | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 237,5 | 237,5 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории МО Заилечный сельсовет»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование мероприятия | Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового  (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Основное мероприятие | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | Администрация МО Заилечный сельсовет | Льгота по земельному налогу | 1974,9 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 |

|  |
| --- |
| Утверждаю»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя ответственного исполнителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, расшифровка подписи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата утверждения) |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Муниципальная  программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» | X | X | X | X | X |
| 22. | Основное мероприятие  1.1 Ремонт культурного объекта | X | X | X | X | X |
| 43. | Показатель  Количество отремонтированных объектов культуры | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | единиц | 1 | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 54. | Контрольное событие  Повышение эффективности и функционирования культурного объекта |  | X | X | - | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 25. | Основное мероприятие  1.2 Организация культурно-досуговых мероприятий | X | X | X | X | X |
| 46. | Показатель  Количество проведенных культурно-досуговых мероприяти | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | единиц | 3 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 57. | Контрольное событие  Проведение праздничных мероприятий |  | X | X | Ежегодно  08.03.  01.10.  30.12. | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 98. | Основное мероприятие  1.3 Организация библиотечного обслуживания населения | X | X | X | X | X |
| 49. | Показатель  Увеличение количества зарегистрированных читателей библиотек | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | % | 60 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 510. | Контрольное событие  Годовой информационный отчет |  | X | X | Ежегодно  30.12. | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 211. | Основное мероприятие  1.4 Благоустройство территории сельского поселения | X | X | X | X | X |
| 412. | Показатель  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | % | 80 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 513. | Контрольное событие  Освещение с. Веселый Первый |  | X | X | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 214. | Основное мероприятие  1.5 Обеспечение мер пожарной безопасности | X | X | X | X | X |
| 415. | Показатель  Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | % | 75 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 516. | Контрольное событие Проведение подворных обходов, сходов граждан по противопожарной безопасности территории муниципального образования |  | X | X | ежеквартально | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 217. | Основное мероприятие  1.6 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | X | X | X | X | X |
| 418. | Показатель  Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | м | 1000 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 519. | Контрольное событие  Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования с. Веселый Первый, п. Нагумановка, п. Новоодесский , п. Кызылбулак |  | X | X | 2 -3 квартал | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 220. | Основное мероприятие  1.7 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | X | X | X | X | X |
| 421. | Показатель  Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | % | 1 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 522. | Контрольное событие  Пополнение доходной части бюджета муниципального образования сельского поселения |  | X | X | 10.10.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 223. | Основное мероприятие  1.8 Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | X | X | X | X | X |
| 424. | Показатель  Повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | пог.м | 3600 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 525. | Контрольное событие  Ремонт водопроводной сети |  | X | X | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 226. | Основное мероприятие  1.9 Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) | X | X | X | X | X |
| 427. | Показатель  Предоставление социальных выплат на строительство | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | единиц | 0 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 528. | Контрольное событие  Приобретение жилья отдельным категориям молодых семей |  | X | X | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 229. | Основное мероприятие  1.10 Развитие водоснабжения в сельской местности | X | X | X | X | X |
| 430. | Показатель  Обеспечение населения качественной питьевой водой | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | км | 6 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 531. | Контрольное событие  Ввод в действие водопровода |  | X | X | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 232. | Основное мероприятие  1.11 Развитие газификации в сельской местности | X | X | X | X | X |
| 433. | Показатель  Увеличение доли ввода в действие распределительных газовых сетей | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | % | 0 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 534. | Контрольное событие  Повышение уровня снабжения природным газом |  | X | X | 30.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 235. | Основное мероприятие  1.12 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | X | X | X | X | X |
| 436. | Показатель  Повышение эффективности распределения бюджетных средств | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | тыс. рублей | 146,0 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 537. | Контрольное событие  Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот местных налогов |  | X | X | Ежегодно  до 01.08. | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средств |
| 238. | Основное мероприятие  1.13 Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения | X | X | X | X | X |
| 439. | Показатель  Количество размещенных контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | штук | 26 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 440. | Контрольное событие  Размещение контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения |  | X | X | до 01.12. 2024 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средств |
| 41. | Основное мероприятие  1.14 Обеспечение проведения  мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | X | X | X | X | X |
| 42. | Показатель  Количество проведенных  мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | единиц | 5 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 443. | Контрольное событие  Повышение уровня обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | X | X | Ежегодно до 31.12. | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 444. | Основное мероприятие  1.15 Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | X | X | X | X | X |
| 445. | Показатель  Внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Нижегородцев С.Ю.,  глава МО Заилечный сельсовет | тыс. рублей | 50 | X | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |
| 446. | Контрольное событие  Повышение обеспечения исполнения полномочий администрации сельсовета |  | X | X | До 31.12.2023 | макроэкономические факторы;  рост цен на материально-технические средства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя соисполнителя № 1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, расшифровка подписи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата согласования) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя соисполнителя № 2)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, расшифровка подписи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата согласования) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя соисполнителя № N)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, расшифровка подписи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата согласования) |

**Информация о методике расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Заилечный**

**сельсовет», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



- степень реализации мероприятий;



- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;



М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:



- степень соответствия запланированному уровню расходов;



- предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;



- фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.



7.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:



- степень соответствия запланированному уровню расходов;



- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;



- предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.



7.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:



- степень соответствия запланированному уровню расходов;



- предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;



- фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;



- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;



- предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

